|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАССМОТРЕНО**  на Педагогическом совете АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель  Протокол № «29» августа 2014 г. | |  | | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Кузьминова  «\_29\_» августа\_2014 г. | |
|  | |  | |  | |

**ПРОГРАММА**

**ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ АНО ДО «ГОРОД ДЕТСТВА» Г.О.КИНЕЛЬ И ПОВОЛЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ по теме «Детский сад и семья в развитии поликультурной социализации ребенка дошкольного возраста»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы реализации**  **программы** | **Задачи** | **Содержание деятельности** | **Ответственный** | **Сроки** | **Результаты** |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ** | **-** Проанализировать современные концепции по теме экспериментальной площадки  - Провести диагностику уровня сформированности исследовательских умений и навыков школьников  -Провести диагностику уровня профессиональной компетентности учителей по проблеме экспериментальной площадки | - Проведение совместного семинара сотрудников АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель по теме исследования «Социализация ребенка дошкольного возраста»  - Определение наиболее «проблемных» этапов работы по теме экспериментальной площадки  - Организация диагностического обследования воспитанников и родителей (анкетирование) | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,  Кузьминова Надежда Владимировна,  директор АНО ДО | август-сентябрь 2014г | Решение педагогов о создании и применении современных методов технологий к проектной деятельности обучающихся исследовательского обучения  Диагностическая карта уровня форсированности интегративных знаний дошкольников  Диагностическая карта уровня профессиональной компетентности педагогов по проблеме экспериментальной площадки |
| **ОСНОВНОЙ** | - Изучить теоретический и практический материал по теме экспериментальной площадки  - Проанализировать состояние проблемы в АНО ДО  - Повысить уровень профессиональной компетентности учителей по теме экспериментальной площадки | - Повышение профессиональной компетентности воспитателей по проблеме  - Изучение педагогического опыта по теме экспериментальной площадки  -Анализ психолого-педагогической литературы по теме экспериментальной площадки  - Проведение заседания ОДО по теме экспериментальной площадки  - Организация теоретических и обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,  Кузьминова Надежда Владимировна,  директор АНО ДО | 2014-2015 учебный год | Курсы повышения квалификации при СИПКРО  Создание информационного банка  Заседание ОДО по теме экспериментальной площадки  Семинары- практикумы, круглые столы , мастер-классы по теме экспериментальной площадки |
|  | - Обеспечить условия для реализации программы  - Реализовать программу эксперимента  - Проводить мониторинг результатов работы и корректировку программы  - | -Разработать нормативно-правовое обеспечение  - Распределение функциональных обязанностей между участниками программы  - Научно- методическое обеспечение  - Организация информирования участников образовательного процесса о результатах реализации программы  Проведение промежуточного мониторинга  Разработка рекомендаций | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,  Кузьминова Надежда Владимировна,  директор АНО ДО | ноябрь  2016 | Программа, проекты по теме эксперимента  Приказы, положения  Перечень функциональных обязанностей участников программы  Введение в учебно-воспитательный процесс программ и проектов по теме экспериментальной площадки  Заседание педагогов ОДО, родительские собрания-практикумы  Проведение первичного этапа научно-практического семинара «Социализация ребенка дошкольного возраста»  **Проведение телемоста по поликультурной направленности с другими ОДО.**  Итоги промежуточного мониторинга, корректировка программы |
|  | - Представлять и обсуждать промежуточные результаты работы по программе | - Организация и проведение общественных экспертиз с привлечением независимых экспертов  - Организация методических недель по теме проекта экспериментальной площадки  - Заседание МО, педагогического совета школы по итогам работы |  |  |
| **ОБОБЩАЮЩИЙ** | - Обобщить результаты работы по реализации программы  - Представить конечные результаты работы широкой общественности | - Проведение педсовета по теме проекта экспериментальной площадки  - Представление результатов на районные, городские, областные педагогические чтения, методические дни, форумы  - Публикации материалов  - Организация обучающих семинаров | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,  Кузьминова Надежда Владимировна,  директор АНО ДО | январь-апрель 2017г | Педсовет по теме проекта экспериментальной площадки  Публикации  Банк данных по теме программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАССМОТРЕНО  на Педагогическом совете АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель  Протокол № «29» августа 2014 г. | |  | | УТВЕРЖДАЮ  Директор АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Кузьминова  «\_29\_» августа\_2014 г. | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ПЛАН РАБОТЫ ПО ЭТАПАМ ЭКСПЕРИМЕНТА

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП**

| Направление деятельности | Действия | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационное обеспечение** | 1.Повышении квалификации учителей на курсах СИПКРО  2.Подбор психодиагностического инструментария и разработка методических рекомендаций по психолого-педагогической диагностике обучающихся, уровня профессиональной компетентности учителей.  3.Создание инициативной группы учителей.  4.Организация обсуждения современных образовательных концепций. | Курсы повышения квалификации при СИПКРО  Диагностика  Заседания инициативной группы  Заседания проблемной группы | по плану СИПКРО  август -сентябрь  2014г  ноябрь  2014г | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель  педагог - психолог  Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,  Кузьминова Надежда Владимировна,  директор АНО ДО | Повышение уровня профессиональной компетентности учителей по программе  Диагностическая карта уровня сформированности исследовательских умений и навыков школьников  Решение педсовета о создании инициативной группы по теме эксперимента |
| **Информационное обеспечение** | 1.Проведение информационно-обучающей работы с участниками эксперимента, обеспечение их необходимыми информационными материалами. | Заседания МО,  занятия внеурочной деятельности,  родительские собрания-практикумы, семинары, курсы повышения квалификации | в течение учебного года | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель | Наличие у каждого участника программы учебно-методических материалов, необходимых для выполнения поставленных задач.  Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов ОДО по данной теме |
| **Кадровое обеспечение** | 1.Анализ кадрового потенциала ОУ, учебно-методических и материально-технических ресурсов.  2.Установление круга участников эксперимента из числа педагогического коллектива.  3. Оказание методической помощи учителям в освоении методики формирования метапредметных знаний у младших школьников | Обучающие семинары, курсы повышения квалификации | август - сентябрь2014г  в течение учебного года | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель  Кузьминова Надежда Владимировна,  директор АНО ДО | Выявленные ресурсы, приказ о назначении  Список участников программы  Повышение профессионального уровня педагогов |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | 1. Приказ директора о создании проблемной группы, локальных актов по теме эксперимента | Приказ  Разработка положений по проектной деятельности | август - сентябрь 2014г | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,  Кузьминова Надежда Владимировна,  директор АНО ДО | Приказ директора  Положение экспериментальной площадки |
| **Научно-методическое обеспечение** | 1.Обеспечение учителей научно-методической литературой по теме.  2. Знакомство с передовым опытом по теме программы. | Посещение открытых мероприятий | В течение учебного года | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель |  |

**ОСНОВНОЙ ЭТАП**

| Направление деятельности | Действия | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационное и нормативно- правовое обеспечение** | 1. Открытие экспериментальной площадки по теме:  «Социализация ребенка дошкольного возраста»  2.Определение совокупности мероприятий по организации работы, назначение ответственных за реализацию программы.  3.Организация мониторинга результатов работы. Корректировка программы.  4.Реализация программы через организацию различных видов деятельности. | Приказ директора по ОДО  Приказ директора по ОДО  Диагностика промежуточная  Проведение семинаров-практикумов различного уровня, консультаций для педагогов, оказание методической и практической помощи, открытые занятия, совместные мероприятия.  Проведение научно-практического семинара «Социализация ребенка дошкольного возраста»  **Проведение телемоста по поликультурной направленности с другими ОДО.** | сентябрь 2015г  август-октябрь 2015г  В течение года | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,  Кузьминова Надежда Владимировна,  директор АНО ДО,  педагог-психолог  Марина Жанна Александровна, старший воспитатель, педагоги | Открытие экспериментальной площадки  Список ответственных; перечень основных мероприятий.  База данных для аналитической работы  Корректировка программы  Проекты, исследовательские работы, создание методической  «копилки», вовлечение родителей, педагогов в работу по теме исследования  исследования |
| **Информационное обеспечение** | 1. Информирование членов педагогического коллектива о промежуточных результатах программы.  2. Информирование родителей обучающихся о промежуточных результатах реализации программы | Педсовет  Родительское собрание | 2015-2016 уч.год | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель, педагоги | Решение педсовета о дальнейших действиях по реализации программы  Создание информационного поля |
| **Научно-методическое обеспечение** | **1. Разработка положения** семинара «Социализация ребенка дошкольного возраста».  **Проведение телемоста по поликультурной направленности с другими ОДО.**    2.Обеспечение научно-методической литературой.  3. Обмен опытом  4.Заседания инициативной группы, педагогического совета школы по итогам экспериментальной площадки  6. Организация методических недель | Разработка положений  Обзор методической литературы  Открытые педагогические чтения «Малой Академии» | сентябрь-ноябрь 2017г  В течение учебного года  март-апрель  2017 | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель, педагоги,  логопед, педагог-психолог | Программа сопровождения по теме эксперимента, проекты обучающихся  Создание методической  «копилки»  Решение и рекомендации педагогического совета ОДО |

**ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП**

| Направление деятельности | Действия | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационное** | Организация мониторинга результатов работы | диагностика итоговая | апрель-май 2017г | Педагог-психолог | База данных для аналитической работы |
| **Информационное** | 1.Информирование членов педагогического коллектива об итогах реализации программы  2.Информирование родителей обучающихся об итогах реализации программы | Педсовет,  участие детей в конференциях различного уровня  Родительские собрания | В течение учебного года  апрель-май 2017г | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель | Решение педсовета о дальнейших действиях педколлектива по приобщению дошкольников к проектной деятельности |
| **Научно-методическое** | 1.Подведение итогов реализации программы, анализ работы экспериментальной площадки  2.Подготовка ряда публикаций по теме программы  3.Создание банка данных проектных и исследовательских работ дошкольников  4. Представление конечных результатов работы широкой общественности | Заседания МО  Педсовет  Представление результатов на районные, городские педагогические чтения | В течение учебного года | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель, педагоги | Анализ итогов  Публикации в печатных изданиях различного уровня, на сайтах сети Интернет |

**Предполагаемые результаты:**

**Планируемые:** публикации в печатных изданиях различного уровня, на сайтах сети Интернет, база данных для аналитической работы, разработка рекомендаций по формированию интегративных умений у дошкольников.

**Промежуточные:** решение педсовета о дальнейших действиях педколлектива по приобщению дошкольников к проектной деятельности, база данных для аналитической работы, корректировка программы.

**Конечные:** создание методической «копилки», решение и рекомендации педагогического совета школы, повышение профессионального уровня педагогов.