|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАССМОТРЕНО**на Педагогическом совете АНО ДО «Город Детства» г.о.КинельПротокол № «29» августа 2014 г. |  | **УТВЕРЖДАЮ**Директор АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Кузьминова«\_29\_» августа\_2014 г.  |
|  |  |  |

**ПРОГРАММА**

 **ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ АНО ДО «ГОРОД ДЕТСТВА» Г.О.КИНЕЛЬ И ПОВОЛЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ по теме «Детский сад и семья в развитии поликультурной социализации ребенка дошкольного возраста»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы реализации****программы** | **Задачи** | **Содержание деятельности** | **Ответственный** | **Сроки** | **Результаты** |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ** | **-** Проанализировать современные концепции по теме экспериментальной площадки- Провести диагностику уровня сформированности исследовательских умений и навыков школьников-Провести диагностику уровня профессиональной компетентности учителей по проблеме экспериментальной площадки | - Проведение совместного семинара сотрудников АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель по теме исследования «Социализация ребенка дошкольного возраста»- Определение наиболее «проблемных» этапов работы по теме экспериментальной площадки- Организация диагностического обследования воспитанников и родителей (анкетирование)  | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,Кузьминова Надежда Владимировна,директор АНО ДО  | август-сентябрь 2014г | Решение педагогов о создании и применении современных методов технологий к проектной деятельности обучающихся исследовательского обучения Диагностическая карта уровня форсированности интегративных знаний дошкольников Диагностическая карта уровня профессиональной компетентности педагогов по проблеме экспериментальной площадки  |
| **ОСНОВНОЙ** | - Изучить теоретический и практический материал по теме экспериментальной площадки- Проанализировать состояние проблемы в АНО ДО- Повысить уровень профессиональной компетентности учителей по теме экспериментальной площадки | - Повышение профессиональной компетентности воспитателей по проблеме- Изучение педагогического опыта по теме экспериментальной площадки-Анализ психолого-педагогической литературы по теме экспериментальной площадки- Проведение заседания ОДО по теме экспериментальной площадки- Организация теоретических и обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов  | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,Кузьминова Надежда Владимировна,директор АНО ДО  | 2014-2015 учебный год | Курсы повышения квалификации при СИПКРОСоздание информационного банка Заседание ОДО по теме экспериментальной площадкиСеминары- практикумы, круглые столы , мастер-классы по теме экспериментальной площадки |
|  | - Обеспечить условия для реализации программы- Реализовать программу эксперимента- Проводить мониторинг результатов работы и корректировку программы-  | -Разработать нормативно-правовое обеспечение- Распределение функциональных обязанностей между участниками программы- Научно- методическое обеспечение - Организация информирования участников образовательного процесса о результатах реализации программы Проведение промежуточного мониторинга Разработка рекомендаций | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,Кузьминова Надежда Владимировна,директор АНО ДО  | ноябрь2016 | Программа, проекты по теме экспериментаПриказы, положения Перечень функциональных обязанностей участников программыВведение в учебно-воспитательный процесс программ и проектов по теме экспериментальной площадкиЗаседание педагогов ОДО, родительские собрания-практикумы Проведение первичного этапа научно-практического семинара «Социализация ребенка дошкольного возраста»**Проведение телемоста по поликультурной направленности с другими ОДО.**Итоги промежуточного мониторинга, корректировка программы |
|  | - Представлять и обсуждать промежуточные результаты работы по программе | - Организация и проведение общественных экспертиз с привлечением независимых экспертов - Организация методических недель по теме проекта экспериментальной площадки- Заседание МО, педагогического совета школы по итогам работы  |  |  |
| **ОБОБЩАЮЩИЙ** | - Обобщить результаты работы по реализации программы- Представить конечные результаты работы широкой общественности | - Проведение педсовета по теме проекта экспериментальной площадки- Представление результатов на районные, городские, областные педагогические чтения, методические дни, форумы- Публикации материалов- Организация обучающих семинаров  | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,Кузьминова Надежда Владимировна,директор АНО ДО  | январь-апрель 2017г | Педсовет по теме проекта экспериментальной площадкиПубликации Банк данных по теме программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАССМОТРЕНОна Педагогическом совете АНО ДО «Город Детства» г.о.КинельПротокол № «29» августа 2014 г. |  | УТВЕРЖДАЮДиректор АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Кузьминова«\_29\_» августа\_2014 г.  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ПЛАН РАБОТЫ ПО ЭТАПАМ ЭКСПЕРИМЕНТА

 **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП**

| Направление деятельности | Действия  | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный | Результаты  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационное обеспечение** | 1.Повышении квалификации учителей на курсах СИПКРО2.Подбор психодиагностического инструментария и разработка методических рекомендаций по психолого-педагогической диагностике обучающихся, уровня профессиональной компетентности учителей.3.Создание инициативной группы учителей.4.Организация обсуждения современных образовательных концепций. | Курсы повышения квалификации при СИПКРОДиагностикаЗаседания инициативной группыЗаседания проблемной группы | по плану СИПКРОавгуст -сентябрь2014гноябрь2014г | Марина Жанна Александровна, старший воспитательпедагог - психологМарина Жанна Александровна, старший воспитатель,Кузьминова Надежда Владимировна,директор АНО ДО  | Повышение уровня профессиональной компетентности учителей по программеДиагностическая карта уровня сформированности исследовательских умений и навыков школьниковРешение педсовета о создании инициативной группы по теме эксперимента |
| **Информационное обеспечение** | 1.Проведение информационно-обучающей работы с участниками эксперимента, обеспечение их необходимыми информационными материалами. | Заседания МО,занятия внеурочной деятельности,родительские собрания-практикумы, семинары, курсы повышения квалификации | в течение учебного года | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель  | Наличие у каждого участника программы учебно-методических материалов, необходимых для выполнения поставленных задач.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов ОДО по данной теме |
| **Кадровое обеспечение** | 1.Анализ кадрового потенциала ОУ, учебно-методических и материально-технических ресурсов.2.Установление круга участников эксперимента из числа педагогического коллектива.3. Оказание методической помощи учителям в освоении методики формирования метапредметных знаний у младших школьников | Обучающие семинары, курсы повышения квалификации | август - сентябрь2014гв течение учебного года | Марина Жанна Александровна, старший воспитательКузьминова Надежда Владимировна,директор АНО ДО  | Выявленные ресурсы, приказ о назначенииСписок участников программыПовышение профессионального уровня педагогов |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | 1. Приказ директора о создании проблемной группы, локальных актов по теме эксперимента | ПриказРазработка положений по проектной деятельности | август - сентябрь 2014г | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,Кузьминова Надежда Владимировна,директор АНО ДО  | Приказ директораПоложение экспериментальной площадки |
| **Научно-методическое обеспечение** | 1.Обеспечение учителей научно-методической литературой по теме.2. Знакомство с передовым опытом по теме программы. | Посещение открытых мероприятий | В течение учебного года | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель  |  |

 **ОСНОВНОЙ ЭТАП**

| Направление деятельности | Действия  | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационное и нормативно- правовое обеспечение** | 1. Открытие экспериментальной площадки по теме:«Социализация ребенка дошкольного возраста»2.Определение совокупности мероприятий по организации работы, назначение ответственных за реализацию программы.3.Организация мониторинга результатов работы. Корректировка программы.4.Реализация программы через организацию различных видов деятельности. | Приказ директора по ОДОПриказ директора по ОДОДиагностика промежуточнаяПроведение семинаров-практикумов различного уровня, консультаций для педагогов, оказание методической и практической помощи, открытые занятия, совместные мероприятия. Проведение научно-практического семинара «Социализация ребенка дошкольного возраста»**Проведение телемоста по поликультурной направленности с другими ОДО.** | сентябрь 2015гавгуст-октябрь 2015гВ течение года | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель,Кузьминова Надежда Владимировна,директор АНО ДО, педагог-психологМарина Жанна Александровна, старший воспитатель, педагоги | Открытие экспериментальной площадкиСписок ответственных; перечень основных мероприятий.База данных для аналитической работыКорректировка программыПроекты, исследовательские работы, создание методической«копилки», вовлечение родителей, педагогов в работу по теме исследованияисследования |
| **Информационное обеспечение** | 1. Информирование членов педагогического коллектива о промежуточных результатах программы.2. Информирование родителей обучающихся о промежуточных результатах реализации программы  | ПедсоветРодительское собрание | 2015-2016 уч.год | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель, педагоги | Решение педсовета о дальнейших действиях по реализации программыСоздание информационного поля |
| **Научно-методическое обеспечение** | **1. Разработка положения** семинара «Социализация ребенка дошкольного возраста».**Проведение телемоста по поликультурной направленности с другими ОДО.**2.Обеспечение научно-методической литературой.3. Обмен опытом 4.Заседания инициативной группы, педагогического совета школы по итогам экспериментальной площадки 6. Организация методических недель | Разработка положенийОбзор методической литературыОткрытые педагогические чтения «Малой Академии» | сентябрь-ноябрь 2017гВ течение учебного годамарт-апрель2017 | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель, педагоги,логопед, педагог-психолог | Программа сопровождения по теме эксперимента, проекты обучающихсяСоздание методической«копилки»Решение и рекомендации педагогического совета ОДО |

 **ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП**

| Направление деятельности | Действия  | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационное** | Организация мониторинга результатов работы  | диагностика итоговая | апрель-май 2017г | Педагог-психолог | База данных для аналитической работы |
| **Информационное** | 1.Информирование членов педагогического коллектива об итогах реализации программы2.Информирование родителей обучающихся об итогах реализации программы | Педсовет,участие детей в конференциях различного уровняРодительские собрания | В течение учебного годаапрель-май 2017г | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель | Решение педсовета о дальнейших действиях педколлектива по приобщению дошкольников к проектной деятельности |
| **Научно-методическое** | 1.Подведение итогов реализации программы, анализ работы экспериментальной площадки2.Подготовка ряда публикаций по теме программы3.Создание банка данных проектных и исследовательских работ дошкольников 4. Представление конечных результатов работы широкой общественности  | Заседания МОПедсовет Представление результатов на районные, городские педагогические чтения | В течение учебного года | Марина Жанна Александровна, старший воспитатель, педагоги | Анализ итоговПубликации в печатных изданиях различного уровня, на сайтах сети Интернет |

**Предполагаемые результаты:**

**Планируемые:** публикации в печатных изданиях различного уровня, на сайтах сети Интернет, база данных для аналитической работы, разработка рекомендаций по формированию интегративных умений у дошкольников.

**Промежуточные:** решение педсовета о дальнейших действиях педколлектива по приобщению дошкольников к проектной деятельности, база данных для аналитической работы, корректировка программы.

**Конечные:** создание методической «копилки», решение и рекомендации педагогического совета школы, повышение профессионального уровня педагогов.